

Департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области

П Р И К А З

 01.02.2012 года № 56

Воронеж

**О введении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования**

**в общеобразовательных учреждениях Воронежской области**

В соответствие с приказом департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 14 декабря 2010 года № 974 «Об утверждении плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы в Воронежской области»

п р и к а з ы в а ю :

 1. Утвердить План мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Воронежской области (далее - План) согласно приложению.

 2. Отделу развития образования и аттестации обучающихся и педагогических работников департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области (Глазьева) обеспечить реализацию Плана.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Руководитель департамента О.Н. Мосолов

Приложение №1

к приказу департамента образования,

науки и молодежной политики Воронежской области

от 01.02. 2012 № 56

**План**

**мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Воронежской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направление мероприятий** | **Мероприятия** | **Ответвленный****за исполнение** | **Срок****исполнения** |
| **Нормативное обеспечение****введения****ФГОС****основного****общего** **образования** | Разработка методических рекомендаций по организации процесса введения ФГОС основного общего образования по направлениям:- разработка основной образовательной программы основного общего образования (5-ый класс) с учётом региональных особеностей;- разработка примерных дополнительных образовательных программ основного общего образования;- нормативно - правовое обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений в условиях введения ФГОС основного общего образования;- модели организации внеурочной деятельности;- использование учебно - методических комплексов, обеспечивающих введение ФГОС основного общего образования;- примерные требования к образовательным учреждениям, реализующим основные общеобразовательные программы основного общего образования, в части оснащенности образовательного процесса и оборудования учебных помещений;- примерный план методической работы образовательного учреждения по введению и реализации ФГОС основного общего образования;- примерный план работы с родительской общественностью по вопросам реализации ФГОС основного общего образования. | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области (далее - департамент)Воронежский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования (далее - ВОИПКиПРО) | февраль-апрель2012 г. |
| Утверждение Положения об областной инновационной площадке в сфере образования Воронежской области по теме «Внедрение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» | департамент | февраль 2012 г. |
| Утверждение перечня общеобразовательных учреждений - областных инновационных площадок по теме «Внедрение федерального государственного стандарта основного общего образования» | департамент | февраль2012 г. |
| Утверждение регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений Воронежской области, реализующих программы общего образования  | департамент | апрель 2012 г. |
| Разработка требований к программам повышения квалификации руководящих и педагогических кадров основной школы, реализующей ФГОС основного общего образования | департамент | февраль |
| Разработка программ повышения квалификации руководящих и педагогических кадров основной школы, реализующей ФГОС основного общего образования | ВОИПКиПРО | февраль - апрель 2012 г. |
| **Финансово-экономическое обеспечение****введения** **ФГОС основного****общего****образования** | Внесение изменений в методику формирования расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования с учетом введения ФГОС основного общего образования  | департамент | май2012 г. |
| **Организационное обеспечение** **введения** **ФГОС****основного****общего****образования** | Проведение заседания координационного совета по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования на территории Воронежской области | департамент | март, июнь2012 г. |
| Проведение обучающих семинаров-совещаний для руководителей общеобразовательных учреждений и муниципальных координаторов по вопросам введения ФГОС основного общего образования  | департамент  | апрель- май2012 г. |
| Проведение собеседований с руководителями муниципальных органов управления образованием по вопросам готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС основного общего образования | департамент | июль - август2012 г. |
| Проведение мониторинга готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС основного общего образования | департамент | август2012 г. |
| Рассмотрение на заседании коллегии департамента вопроса о введении ФГОС основного общего образования. | департамент | ноябрь2012 г. |
| Сопровождение апробации ФГОС основного общего образования в общеобразовательных учреждениях области  | ВОИПКиПРО  | с сентября 2012 года |
| Проведение научно-практической конференции по проблемам введения и апробации ФГОС | ВОИПКиПРО | не реже 1 раза в год |
| **Кадровое обеспечение введения ФГОС основного****общего****образования** | Проведение курсов повышения квалификации для педагогических и руководящих работников по вопросам введения и реализации ФГОС основного общего образования  | ВОИПКиПРО | до сентября2012 г. |
| Проведение тематических семинаров для методистов муниципальных служб, специалистов органов, осуществляющих управление в сфере образования, по вопросам введения ФГОС основного общего образования  | ВОИПКиПРО | май- июнь2012 г. |
| **Информационное обеспечение введения ФГОС основного****общего****образования** | Проведение информационной компании по разъяснению среди общественности целей и задач введения ФГОС основного общего образования с использованием Интернет - ресурсов, СМИ и т.д.  | департамент | постоянно |
| Создание модели электронного портфолио образовательного учреждения, осуществляющего введение ФГОС основного общего образования и его размещение на портале департамента  | департаментВОИПКиПРО | октябрь2012 г. |
| **Создание материально-технического обеспечения введения****ФГОС****основного****общего****образования** | Оснащение учреждений необходимым оборудованием для реализации ФГОС основного общего образования Проведение мониторинга оснащенности учебного процесса в соответствии с федеральными требованиями  | департамент | апрель-август2012 г. |