

Департамент образования, науки и молодежной политики  
Воронежской области

П Р И К А З

01.02.2012 года № 56

Воронеж

**О введении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования**

**в общеобразовательных учреждениях Воронежской области**

В соответствие с приказом департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 14 декабря 2010 года № 974 «Об утверждении плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы в Воронежской области»

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Воронежской области (далее - План) согласно приложению.

2. Отделу развития образования и аттестации обучающихся и педагогических работников департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области (Глазьева) обеспечить реализацию Плана.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Руководитель департамента О.Н. Мосолов

Приложение №1

к приказу департамента образования,

науки и молодежной политики Воронежской области

от 01.02. 2012 № 56

**План**

**мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Воронежской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направление мероприятий** | **Мероприятия** | **Ответвленный**  **за исполнение** | **Срок**  **исполнения** |
| **Нормативное обеспечение**  **введения**  **ФГОС**  **основного**  **общего**  **образования** | Разработка методических рекомендаций по организации процесса введения ФГОС основного общего образования по направлениям:  - разработка основной образовательной программы основного общего образования (5-ый класс) с учётом региональных особеностей;  - разработка примерных дополнительных образовательных программ основного общего образования;  - нормативно - правовое обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений в условиях введения ФГОС основного общего образования;  - модели организации внеурочной деятельности;  - использование учебно - методических комплексов, обеспечивающих введение ФГОС основного общего образования;  - примерные требования к образовательным учреждениям, реализующим основные общеобразовательные программы основного общего образования, в части оснащенности образовательного процесса и оборудования учебных помещений;  - примерный план методической работы образовательного учреждения по введению и реализации ФГОС основного общего образования;  - примерный план работы с родительской общественностью по вопросам реализации ФГОС основного общего образования. | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области (далее - департамент)  Воронежский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования (далее -  ВОИПКиПРО) | февраль-апрель  2012 г. |
| Утверждение Положения об областной инновационной площадке в сфере образования Воронежской области по теме «Внедрение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» | департамент | февраль  2012 г. |
| Утверждение перечня общеобразовательных учреждений - областных инновационных площадок по теме «Внедрение федерального государственного стандарта основного общего образования» | департамент | февраль  2012 г. |
| Утверждение регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений Воронежской области, реализующих программы общего образования | департамент | апрель  2012 г. |
| Разработка требований к программам повышения квалификации руководящих и педагогических кадров основной школы, реализующей ФГОС основного общего образования | департамент | февраль |
| Разработка программ повышения квалификации руководящих и педагогических кадров основной школы, реализующей ФГОС основного общего образования | ВОИПКиПРО | февраль - апрель  2012 г. |
| **Финансово-экономическое обеспечение**  **введения**  **ФГОС основного**  **общего**  **образования** | Внесение изменений в методику формирования расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования с учетом введения ФГОС основного общего образования | департамент | май  2012 г. |
| **Организационное обеспечение**  **введения**  **ФГОС**  **основного**  **общего**  **образования** | Проведение заседания координационного совета по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования на территории Воронежской области | департамент | март, июнь  2012 г. |
| Проведение обучающих семинаров-совещаний для руководителей общеобразовательных учреждений и муниципальных координаторов по вопросам введения ФГОС основного общего образования | департамент | апрель- май  2012 г. |
| Проведение собеседований с руководителями муниципальных органов управления образованием по вопросам готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС основного общего образования | департамент | июль - август  2012 г. |
| Проведение мониторинга готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС основного общего образования | департамент | август  2012 г. |
| Рассмотрение на заседании коллегии департамента вопроса о введении ФГОС основного общего образования. | департамент | ноябрь  2012 г. |
| Сопровождение апробации ФГОС основного общего образования в общеобразовательных учреждениях области | ВОИПКиПРО | с сентября  2012 года |
| Проведение научно-практической конференции по проблемам введения и апробации ФГОС | ВОИПКиПРО | не реже 1 раза в год |
| **Кадровое обеспечение введения ФГОС основного**  **общего**  **образования** | Проведение курсов повышения квалификации для педагогических и руководящих работников по вопросам введения и реализации ФГОС основного общего образования | ВОИПКиПРО | до сентября  2012 г. |
| Проведение тематических семинаров для методистов муниципальных служб, специалистов органов, осуществляющих управление в сфере образования, по вопросам введения ФГОС основного общего образования | ВОИПКиПРО | май- июнь  2012 г. |
| **Информационное обеспечение введения ФГОС основного**  **общего**  **образования** | Проведение информационной компании по разъяснению среди общественности целей и задач введения ФГОС основного общего образования с использованием Интернет - ресурсов, СМИ и т.д. | департамент | постоянно |
| Создание модели электронного портфолио образовательного учреждения, осуществляющего введение ФГОС основного общего образования и его размещение на портале департамента | департамент  ВОИПКиПРО | октябрь  2012 г. |
| **Создание материально-технического обеспечения введения**  **ФГОС**  **основного**  **общего**  **образования** | Оснащение учреждений необходимым оборудованием для реализации ФГОС основного общего образования  Проведение мониторинга оснащенности учебного процесса в соответствии с федеральными требованиями | департамент | апрель-август  2012 г. |